Муниципальное общеобразовательное учреждение Восточенская средняя общеобразовательная школа

Программа

по  введению  федерального  государственного образовательного  стандарта начального  общего  образования

на  2011 – 2015 год.

Пояснительная  записка

Приоритетом современного образования  становится  обучение, направленное  на  саморазвитие и  самореализацию личности. Целевой  установкой   выступает  личностное, познавательное  и  общекультурное  развитие  учащихся, обеспечивающееся  компетентностным подходом к организации  образовательного  процесса. Для  реализации  поставленных  целей  и  задач  разработаны ФГОС НОО.  Для  успешного  внедрения  ФГОС  в образовательный  процесс  составлена  программа  деятельности   управленческой  команды  и  педагогического  коллектива   МОУ Восточенской  СОШ .

Основная  идея  программы: создание  условий  для  организации  введения  и  реализации ФГОС   НОО

Цель  программы: создание системы обеспечения  организации  введения  и  реализации  ФГОС  начального  общего  образования  ..

Задачи  программы:

- разработать  систему обеспечения  организации  введения  и  реализации  ФГОС  начального  общего  образования.

- провести экспертизу  готовности   школы к  введению 1 этапа  реализации  ФГОС начального  общего  образования.

- разработать  и  утвердить  пакет  локально – нормативной  документации ОУ.

- провести анализ  соответствия  ресурсного  обеспечения  школы и материально – технической  базы  по  реализации основной  образовательной  программы.

- создать рабочую группу  по  введению и  реализации ФГОС.

- организовать  деятельность рабочей  группы  в  рамках  реализации  поставленных целей.

- разработать  и  утвердить основную  образовательную  программу  начального  общего  образования, включая  рабочие  программы  по  предметам.

- создать  условия  для  повышения  квалификации  педагогических и  управленческих  кадров, внедряющих  ФГОС.

- провести  анализ  результатов  введения  и  реализации  ФГОС  на  каждом  этапе  осуществления  программы  деятельности.

Ожидаемые  результаты  программы:

- результаты  аналитической  экспертизы  готовности  образовательного  учреждения  к  реализации  ФГОС начального  общего  образования.

- формирование  пакета  локально – нормативной  документации школы  по  реализации  ФГОС.

- разработана  и утверждена основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  с  учётом  требований  ФГОС.

- готовность  школы  к  реализации следующего  этапа  реализации  ФГОС начального  общего  образования.

- готовность рабочей  группы  школы  к  распространению  опыта  реализации  ФГОС.

- организовано  повышение  квалификации  педагогических  кадров, внедряющих  ФГОС.

Программа  деятельности управленческой  команды  и  педагогического  коллектива школы имеет  5  направлений:

1.Организационно – управленческое (нормативное)

2. Методическое.

3.Кадрово – ресурсное.

4.Информационное.

5.Материально – техническое.

1. Организационно – управленческое (нормативное) направление.

| № | Действие | Мероприятие | Сроки | Отвественные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Управлен. команда | Педагогический коллектив |
| 1 | Разработка и утверждение программы введения ФГОС в школе. | Методический совет, административная планёрка. | май – август 2011 г. | зам. директора по УВР | Программа по введению ФГОС в школе. |  |
| 2 | Согласование с Управляющим советом участия школы в процедуре введения и реализации ФГОС. | Заседание Управляющего совета. | Сентябрь 2011 г. | Руководитель ОУ | Решение УС (протокол) |  |
| 3. | Создание рабочей группы по введению ФГОС в ОУ. Определение направлений и функционала рабочей группы. | ШМО учителей начальных классов, индивидуальные консультации. | Сентябрь 2011 г. | Администрация школы, зам. директора по УВР | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС в школе. | Перечень функционала членов рабочей группы по введению ФГОС. |
| 4 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС на 2011 – 2014 уч.год, доведение нормативных документов до сведения всех педагогов школы. | В рабочем порядке | Август – сентябрь 2011г. 2012г 2013г 2014г | Администрация школы | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы. |  |
| 5 | Создание модели образовательного пространства (урочной, внеурочной деятельности) на2011- 2012 уч. г, на 2012- 2013уч.г, на 2013 – 2014 уч.г. на 2014-2015 уч.г. | Родительское собрание, заседание рабочей группы. | Апрель- июнь 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014г | Администрация школы | Оформлены разделы основной образовательной программы(учебный план). Оформлена модель образовательного пространства (урочной, внеурочной деятельности) |
| 6 | Доработка основной образовательной программы общего образования ОУ на основе примерной и корректировка программы 1 – 4 классов. |  | Октябрь 2011- март2014 | Зам. директора по УВР. | Откорректированная основная образовательная программа общего образования ОУ |
| 7 | Организационная документация: расписание уроков, режим организации учебного процесса, штатное расписание | Административная планёрка | Апрель – август 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г . | Администрация | Утверждённые локальные акты( приказы, штатное расписание, должностные инструкции, положение о стимулирующих надбавках и доплатах, положение о системе оценивания, режим работы ОУ и др. |
| 8 | Разработка и утверждение проекта учебного плана на 2011- 2012 учеб год, на 2012- 2013 учеб год, на 2013- 2014 учеб год. на 2014- 2015 учеб год. | Методический совет | Апрель 2011г, Апрель 2012г, Апрель 2013г. Апрель 2014г. | Администрация | Утверждение проекта учебного плана и согласование с управлением образования |
| 9 | Организация психолого – педагогического сопровождения введения и реализации ФГОС | Психолого – педагогический консилиум учителей 1 класса: «Итоги стартовой диагностики.», «Адаптационный период учащихся 1класса. Внеурочная деятельность», «Результаты реализации ФГОС». | Сентябрь 2011г., ноябрь 2011г, май 2012 г. Сентябрь 2012г., ноябрь 2012г, май 2013 Сентябрь 2013г., ноябрь 2013г, май 2014 | Администрация школы, руководитель МО, педагог-психолог. | Корректировка рабочих программ в соответствии с данными диагностики, корректировка плана – графика работы узких специалист ( психолога, дефектолога) |
| 10 | Разработка циклограммы мероприятий по мониторингу УУД |  | 2012 г | Педагог-психолог. |  |

2.Методическое  направление

| № | Действие | Мероприятие | Сроки | Отвест венные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Управлен. команда | Педагогический коллектив |
| 1 | Разработка и утверждение плана методической работы на 2011 -2014 год. | Методический совет | Август 2011 г | Заместители директора и руководитель ШМО, руководитель творческой группы | План методической работы |
| 2 | Организация и проведение инструктивно – методических совещаний по вопросам введения и реализации ФГОС. (2011-2015гг) | Инструктивно - методическое совещание | В течение учебного года | Администрация ОУ | Управленческие решения |  |
| 3 | Организация и проведение методических семинаров по вопросам реализации ФГОС для учителей начальных классов, учителей предметников 2,3 ступени. | Семинары по следующим темам: «Планируемые результаты по итогам 1 класса», «Система оценивания учебных достижений младших школьников», «Формирование универсальных учебных действий», «Рабочая программа по предмету», «Формирование общих умений коммуникации», «Индивидуально- ориентированный подход в условиях новых образовательных стандартов», «Формирование регулятивных универсальных учебных действий», «Мониторинг результатов духовно - нравственного развития», «Проектная методика на уроках начальных классов», «Современный урок в свете требований ФГОС», «Требования к оформлению исследовательских работ», «Роль мотивации учащихся на уроке». «Метапредметные знания и их значимость.», «Мастер – класс: что это такое и как его провести.» | 2011г 2011г 2011г 2011г 2012г 2012г 2012 2013 2013 2013 2012 2014 2014 | Заместители директора и руководитель ШМО, руководитель творческой группы | Корректировка ООПНОО, распространение эффективных приёмов и методов работы, пополнение методической копилки | Индивидуальный образовательный маршрут учителя |
| 4 | Проведение зкспертизы УМК, разделов основной образовательной программы, учебного, демонстрационного оборудования | Методический совет Ревизия демонстрационного оборудования | Апрель 2011г, 2012г, 2013г. 2012 г | Администрация ОУ, руководитель ШМО, Директор ОУ | Протокол методического совета, утверждённый перечень УМК. Заказ на приобретение оборудования |
| 5 | Подготовка и проведение педагогических советов: | «Творческий союз учителя и ученика - или развитие творческих способностей» Учебный проект или исследование- это одна из возможностей максимального раскрытия потенциала учащихся «Качество знаний учащихся – один из основных критериев работы школы», «Пути повышения эффективности урока», Оценивается ли качество воспитания в школе «Современные подходы к преподаванию в условиях введения и реализации ФГОС». «Роль классного руководителя в повышении качества знаний». | 2011 2012 г 2013 2014 | Администрация ОУ, руководители ШМО. | Протокол педагогических советов. |  |
| 6 | Круглый стол | «Результаты, проблемы, эффекты введения ФГОС в 1,2,3 классах. (с участием администрации школы, учителей начальных классов и родителей). | 2014г |  |  |  |
| 7 | Методической недели | «Развитие творческих способностей учащихся на уроке и во внеурочное время» «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках через использование ИКТ» | 2011г. 2012г |  |  |  |
|  | Проведение районного семинара для молодых учителей по теме: Проведение районного семинара для учителей начальных классов по теме: | «Применение современных образовательных технологий.» «Формирование универсальных учебных действий на уроке». | 2011 г. март 2012 г. |  |  |  |
| 8 | Участие в районном конкурсе «Учитель года» | Учителя начальных классов | 2012г 2013 | Кляйн Е.В. Яковлева Е.В. |  |  |
| 9 | Организация тематического консультирования педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС | Индивидуальные консультации | В течение учебного года | Администрация школы, руководители творческих групп. | Коррекция плана действий | Решение возникающих проблем, план самообразования учителей. |
| 10 | Методическое сопровождение педагогов при реализации ФГОС | Посещение и анализ уроков учителей начальных классов, взаимопосещение уроков учителями школы. | В течение учебного года | Администрация школы, руководители творческих групп. | Оказание методической помощи по результатам выявленных методических затруднений педагогов при реализации ФГОС. | Оперативная помощь в ликвидации методических затруднений педагогов. |
| 11 | Разработка контрольно – измерительных материалов для мониторинга и оценки образовательных результатов, заявленных в ФГОС | Заседания рабочей группы | 2011г 2012г 2013г. | Администрация, руководитель рабочей группы. | Инструментарий для проведения мониторинговых исследований образовательных результатов обучающихся 1-3х классов. |
| 12 | Проведение анализа работы школы, сопоставление имеющихся достижений с результатами, предполагаемыми ФГОС. |  | май 2012г. 2013г 2014г | Администрация школы | Корректировка деятельности коллектива школы по достижению планируемых результатов. |

3.Кадрово – ресурсное  направление

| № | Действие | Мероприятие | Сроки | Отвест венные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Управлен. команда | Педагогический коллектив |
| 1 | Подготовка кадров для введения ФГОС: обеспечение поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам ФГОС, обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению введения ФГОС. |  | 2011 г 2012г 2013г. | Зам. директора поУВР Учителя начальных классов | Подготовленные кадры | Готовность педагога к введению и реализации ФГОС. |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений. Анализ выявленных проблем и учёт их при организации методического сопровождения | Индивидуальные консультации, посещение и анализ уроков и занятий учителей | 2013 г | Администрация школы | Диагностические карты образовательных потребностей и профессиональных затруднений при реализации ФГОС | Выявление образовательных потребностей и профессиональных затруднений при реализации ФГОС. |
| 3 | Разработка перспективного плана- графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы |  |  | Администрация школы | Утверждённый план -график, оформление заявок на ПК. |  |

4. Информационное  направление

| № | Действие | Мероприятие | Сроки | Отвест венные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Управлен. команда | Педагогический коллектив |
| 1 | Информирование педагогического коллектива о готовности школы, о промежуточных результатах процесса перехода на ФГОС | Педагогический совет, совещания при директоре школы, заседания ШМО, творческих групп. | В течение учебного года 2011 2012 2013. | Администрация школы | Профессиональная информированность |  |
| 2 | Обеспечение возможности свободного доступа в интернет учителям школы с целью самообразования и методической поддержки |  | В течение года | Администрация школы | Доступ в интернет. |
| 3 | Информирование родителей о подготовке к внедрению и этапах реализации ФГОС через школьные сайты, родительские собрания. | Родительские собрания, конференции. | Ежегодно. | Администрация школы, руководитель рабочей группы, творческих групп. | Протоколы родительских собраний. |
| 4 | Обепечение публичной отчётности школы о ходе и результатах реализации ФГОС. | Публичный отчёт руководителя школы. | Ежегодно. | Директор школы | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС. |  |

5. Материально – техническое  обеспечение.

| № | Действие | Мероприятие | Сроки | Отвест венные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Управлен. команда | Педагогический коллектив |
| 1 | Анализ соответствия материально технической базы реализации основной образовательной программы действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы. | Ревизия, планёрка. | 2012 г. | Директор школы, зам. директора по АХЧ | Приведение материально- технической базы школы в соответствие с требованиям ФГОС |  |
| 2 | Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС | Ревизия, планёрка. | 2012 г. | Зам. директора по АХЧ, зам. директора по УВР, библиотекарь. |  |  |
| 3 | Приобретение учебного оборудования для обучающихся школы в соответствии с требованиями ФГОС |  | Март – август 2012 г. | Директор школы, зам. директора по АХЧ | Оснащённые кабинеты школы. |
| 4 | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в начальной школе. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана основной образовательной программы, в соответствии с Федеральным перечнем. |  | Февраль – август 2012 г. | Зам. директора по АХЧ, зам. директора по УВР, библиотекарь | Наличие в школе документов по введению и реализации ФГОС, оснащённость школьной библиотеки небходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |  |
| 5 | Определение финансовых затрат на реализацию ФГОС за счёт субвенций |  | Апрель 2012 | Директор школы, зам. директора по АХЧ. | Проект бюджета ОУ на 2013 год. |  |